## Sheet1
功能清单
学生端 | 登陆和初始化 | 搭建小程序框架，初始化前后端项目等 | 2
|  | 首次进入小程序，注册账号，初始化账号数据等 | 1
|  | 展示学生、教师选项，注册角色。 | 0.5
| 首页 | 学生个人资料，整体页面搭建 | 0.5
|  | 每月回课统计 | 0.5
|  | 预留的统计图，我的回课快捷入口，点击进入回课列表 | 0.5
| 个人中心 | 页面展示：个人资料、教师课程、回课信息统计与账户余额 | 0.5
|  | 位置定位、经纬度获取等，切换城市等 | 1
|  | 每日签到功能 | 0.5
| 账户 | 账户充值页面开发，充值回调增加会员虚拟币。 | 2
|  | 虚拟币提现，调用转账功能，把虚拟币转换为人民币转账给会员。 | 1
|  | 账户变更列表，展示虚拟币历史记录，月度查询，月度统计等。 | 1
| 教师详情 | 展示教师头像、昵称、课程等资料以及个人资质图片等。 | 0.5
|  | 生成教师二维码，学生扫码绑定教师功能 | 1
|  | 点击解除关系，解除学生与教师的绑定，如果有未解决回课，则无法解除。 | 0.5
| 回课 | 瀑布流展示回课列表，下拉加载回课信息。 | 0.5
|  | 展示教师和学生在每个回课信息的多次交流记录。 | 1
|  | 月度搜索回课，展示回课统计信息。 | 0.5
|  | 教师、学生回复回课功能，教师点赞回课功能。 | 2
|  | 回课完成功能，学生点击回课完成，虚拟币转给教师。 | 0.5
|  | 视频播放问题，不同手机视频格式不同，需考虑和处理此问题。 | 2
| 新的回课 | 页面搭建和制作 | 0.5
|  | 头像上传、教师选择 | 0.5
|  | 照片、视频等资源上传 | 2
|  | 提交回课，扣除学生虚拟币，通知教师等 | 0.5
教师端 | 首页 | 展示学生提交的回课列表，列表项显示回课的简要信息 | 0.5
|  | 列表可以根据已处理或未处理进行筛选，筛选的结果可下拉加载 | 0.5
|  | 需考虑加入时间段的筛选，以便老师方便查看某个时间段的回课信息 | 0.5
| 回课详情 | 展示回课的基本信息（简介、图片、视频等） | 0.5
|  | 教师和学生对该回课的交互信息（以对话的方式呈现） | 0.5
|  | 教师第一次对回课作答的时候，给教师转该回课所需的虚拟币，并将该回课标识为已处理 | 1
| 账户页 | 展示导航列表，列表项有我的账户、我的信息、我的学生，点击列表项进入对应的页面 | 0.5
| 我的账户页 | 展示虚拟币信息，点击账户明细按钮显示虚拟币的交易明细 | 0.5
| 账户明细 | 按交易时间倒序展示虚拟币的交易明细 | 0.5
|  | 下拉自动加载新的交易记录 | 0.5
| 我的信息 | 展示教师的基本信息，包括姓名、头像、角色、荣誉等 | 0.5
|  | 有切换角色按钮和编辑按钮，点击切换角色按钮可切换角色，点击编辑按钮进入编辑页面 | 0.5
| 信息编辑 | 展示基本信息，编辑后可提交更新 | 0.5
| 我的学生 | 展示已绑定的学生列表，绑定的学生总数 | 0.5
|  | 点击邀请按钮生成名片，并发送名片给好友或微信群 | 1
31.5天 * 800 = 25200，五一假期后完成，三天uat联调修bug时间，五月十二号上线